Согласовано:

Руководитель проекта

«Строительство химического очистного сооружения для подотвальных и карьерных кислых вод на территории промышленной площадки АО RMG Copper»

________________ Иван Соболев

«______»_______________2025г.

Утверждаю:

Управляющий директор по производственным проектам RMG

____________ Алексей Немокаев

«______»_______________2025г.

Техническое задание

на железобетонные работы и изготовление и монтаж металлических конструкций эстакад трубопроводов

отделения нейтрализации 3-ей очереди проекта: P23-7 Water treat

Заказчик работ: АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов: Грузия, Болнисский р-н, п. Казрети, ОФ «Маднеули».

Срок начала монтажных работ: с 3 ноября 2025 г.

Желаемый срок выполнения монтажных работ: 20 календарных дней.

Объем работ:

- Устройство железобетонных фундаментов эстакад трубопроводов раздела 709-КР2 (бетон марки В25, железобетонные фундаменты Ф4 в количестве 37 штук, и железобетонные фундаменты Ф5 в количестве 6 штук; Приложение 1, лист 6).

Примечание: конструкция, расположение и объём железобетонных фундаментов может изменится в соответствии с требованием Заказчика;

- Устройство фундаментов эстакад трубопроводов раздела 780.5-НВ.КР в количестве:

| Поз. | Наименование | Количество | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП1 | ОП-1 | 29 | Приложение 2. Лист 3 |
| НО1 | НО-1 | 6 | Приложение 2. Лист 3 |
| НО2 | НО-2 | 2 | Приложение 2. Лист 5 |
| ОП2.1 | ОП-2.1 | 1 | Приложение 2. Лист 4 |
| ОП2.2 | ОП-2.2 | 1 | Приложение 2. Лист 4 |
| ОП2.3 | ОП-2.3 | 1 | Приложение 2. Лист 4 |
| ОП2.4 | ОП-2.4 | 1 | Приложение 2. Лист 4 |
| ОП2.5 | ОП-2.5 | 1 | Приложение 2. Лист 4 |
| ОП2.6 | ОП-2.6 | 1 | Приложение 2. Лист 4 |
| ОП2.7 | ОП-2.7 | 1 | Приложение 2. Лист 4 |
| ОП2.8 | ОП-2.8 | 1 | Приложение 2. Лист 4 |
| ОП3.1 | ОП-3.1 | 1 | Приложение 2. Лист 5 |
| ОП3.2 | ОП-3.2 | 2 | Приложение 2. Лист 5 |
| ОП3.3 | ОП-3.3 | 1 | Приложение 2. Лист 5 |
| ОП3.4 | ОП-3.4 | 1 | Приложение 2. Лист 5 |
| ОП3.5 | ОП-3.5 | 3 | Приложение 2. Лист 5 |
| Ф1 | Ф1 | 16 | Приложение 2. Лист 6 |

План расположения фундаментов – Приложение 3 «План и разрезы».

- Изготовление и монтаж металлических конструкций 3-ей очереди отделения нейтрализации, включая:

- металлоконструкции опор эстакад трубопроводов раздела 709-НВ (объемы работ в Приложении 1 листы 7-8);

- обслуживающая площадка Пл1 (объемы работ в Приложении 1, лист 9);

- металлоконструкции опор эстакад трубопроводов (объемы работ в Приложении 2, листы 3-6, план расположения опор - Приложение 3 «План и разрезы»);

- нанесение антикоррозионных защитных покрытий раздела 709-КР2 на площади 533,7 м2 (Приложение 1) – огрунтовка двумя слоями грунтовки ГФ-021 и окрасить эмалью ПФ-115;

- нанесение антикоррозионных защитных покрытий раздела 780.5-НВ.КР (Приложение 2) – огрунтовка двумя слоями грунтовки ГФ-021 и окрасить эмалью ПФ-115.

Ответственность Заказчика:

- Передача земельного участка.

- Точки подключения электроэнергии.

- Оплата будет осуществляться в соответствии с фактически выполненными объёмами работ.

Требования к Исполнителю:

- Наличие опыта аналогичных работ. Предоставить референс-лист.

- Исполнитель выполняет работу собственными материалами, механизмами грузоподъемным оборудованием и инструментами. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.

- В коммерческом предложении указать сроки (график работ) и стоимость отдельно по каждому виду работ.

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ.