ტექნიკური  დავალება

ბორჯომის მინერალური წყლის საბადოს ცენტრალურ

უბანზე (ქვეუბანი ,,ფაფა’’)  სარეზერვო - საექსპლუატაციო

ჭაბურღილი №135 - სს  ბურღვაზე, გამაგრებაზე  და შესწავლაზე

1.  ჭაბურღილის ბურღვის ჩატარების ადგილი:

ბორჯომის მინერალური წყლის საბადოს ცენტრალური უბანი, ქვეუბანი ,,ფაფა’’; სანიტარული დაცვის ზონა;

ქ. ბორჯომი, მდ.მტკვრის მარჯვენა სანაპირო.

2.  ჭაბურღილის სიღრმე

ფაფის ქვეუბანზე სხვადასხვა წლებში გაბურღული ჭაბურღილების (№1 და №2 – 1954 წ; №118, №123, №123ა, №124, №124ა, №131 – 2010-2016 წწ. და №133 – 2023 წ) გეოლოგიური ჭრილის და ჰიდროგეოლოგიური - პარამეტრების ანალიზის, ამ ჭაბურღილებში დიაბაზის შრეძარღვის განლაგების და სიმძლავრის, აგრეთვე გავლენის რადიუსის გათვალისწინებით საპროექტო ჭაბურღილი №135 - სს   სიღრმედ განსაზღვრულია 140 მეტრი.

3.  ჭაბურღილის  მიზნობრივი დანიშნულება:

ფაფის ქვეუბანზე (სანიტარული დაცვის ზონის ფარგლებში)  ,,ბორჯომის’’ ტიპის მინერალური წყლის გავრცელების კონტურის დაზუსტება და ჭაბურღილიდან ,,ბორჯომის’’ ტიპის მინერალური წყლის მიღება საექსპლუატაციო მარაგების გაზრდის მიზნით, აგრეთვე საპროექტო ჭაბურღილის ისეთი კონსტრუქციული მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს მინერალური წყლის ტუმბოს გამოყენებით მოპოვებას.

4.  ჭაბურღილზე ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოები:

სარეზერვო - საექსპლუატაციო ჭაბურღილი №135-სს  (საპროექტო სიღრმე - 140 მ)-ის ბურღვა, გამაგრების და შეწავლის სამუშაოები უნდა ჩატარდეს შემდეგი ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით:

4.1. ჭაბურღილის ლულის ბურღვა:

- 0,0 – 5,0 მ ინტ-ში – შურფის გაყვანა ხელით ტექნოგენურ ნაყარში; შურფის ზომები -      - 1,2 x 1,2 x 5,0 მ;

- 5,0 – 20,0მ ინტ. - ბურღვა - 215,9 მმ დიამეტრის მაგარშენადნობიანი ბურღსატეხით;

- 20.0 – 140,0 მ ინტ-ში ბურღვა - 139,5 – 151,0 მმ დიამეტრის მაგარშენადნობიანი ბურღსატეხით;

4.2. ჭაბურღილის ლულის გამაგრება შავი  ლითონის მილებით:

- 0,0 – 5,0 მ ინტ. - მიმმართველი მილი ф 377 - 407 მმ.

- 0,0 – 20,0 მ ინტ-ში - კონდუქტორის მილი - ф 168 მმ.

4. 3. შავი ლითონის სამაგრი კოლონის დაცემენტება:

- 0,0 – 5,0 მ ინტ. - მიმმართველი მილის (ф 324 მმ) დაცემენტება ჭაბურღილის

პირამდე;

2

- 0.0 – 20.0 მ ინტ-ში - კონდუქტორის მილის (ф 168 მმ) დაცემენტება ჭაბ-ის პირამდე.

4.4. უჟანგავი ფოლადის საექსპლუატაციო კოლონის, მათ შორის ფილტრული ნაწილის ჩაშვება ჭაბურღილის ლულაში:

- 0,0 – 140,0 მ ინტ-ში - უჟანგავი ფოლადის საექსპლუატაციო კოლონის (დიამეტრი

127 მმ), მათ შორის ფილტრული ნაწილი არანაკლებ 60 მეტრი,

ჩაშვება. უჟანგავი ფოლადის მილისგან ( ф 127 х 4 მმ) ფილტრი

დამზადდება სამუშაოს ,,შემსრულებლის’’ მიერ, ჰორიზონტა-

ლური ღარებით, 15 – 17 % ფილტრიანობით.

5. ჭაბურილის ბურღვისას გამოყენებული საბურღი ხსნარი:

- 5,0 – 20,0 მ ინტ. - ბურღვა თიხის ხსნარის გამოყენებით;

- 20,0 – 140,0 მ ინტ. - ბურღვა წყლის გამოყენებით. აუცილებლობის შემთხვევაში (ჭაბურღილის არამდგრადი კედლები) შესაძლებელია პოლიმერის (STUWA – FЛOW) გამოყენება.

6.  ჭაბურღილის ლულის ბურღვა კერნის აღებით

● 50,0 – 60,0 მ ინტ-ლი - ბურღვა კერნის აღებით სპეციალური საკერნე მოწყობი-

ლობით (Ф 76 მმ). რეისის სიგრძე 1,0 მეტრი.

● 70,0 – 110,0 მ ინტ-ლი - ბურღვა კერნის აღებით დიაბაზის შრეძარღვის სავარა-

უდო  განლაგების ინტ-ში, სპეციალური საკერნე მოწ-

ყობილობით (Ф 76 მმ). რეისის სიგრძე 1,0 მეტრი.

● 130,0 – 140,0 მ ინტ-ლი - ბურღვა კერნის აღებით სპეციალური საკერნე მოწ-

ყობილობით (Ф 76 მმ). რეისის სიგრძე 1,0 მეტრი.

7.ბურღვის პროცესში შლამის აღება და შესწავლა

საპროექტო ჭაბურღილის ბურღვის პროცესში გეოლოგიურ-ლითოლოგიური ჭრილის დაზუსტებისათვის, ნაპრალიანობის, ფორიანობის და კოლექტორული თვისებების შესწავლისათვის შლამის აღება ყოველ 5 მ-ში და კერნის მასალასთან ერთად მისი შესწავლა ელმიკროსკოპით სამუშაო ადგილზე.

8.ჭაბურღილის ლულაში გეოფიზიკური კვლევების (კაროტაჟის)

ჩატარება 20 – 140 მ ინტერვალში

საექსპლუატაციო კოლონის ჩაშვების წინ (ჭაბურღილის ლულის ამორეცხვის შემდეგ) სტანდარტული გეოფიზიკური კვლევების ჩატარება ლითოლოგიური ჭრილის, წყლოვანი ინტერვალების და განსაკუთრებით დიაბაზის შრეძარღვის განლაგების პარამეტრების დასაზუსტებლად.

9. ბურღვის პროცესში ჩასატარებელი სასინჯი ამოტუმბვები.

- 20 – 80 მ ინტ-ში ხანმოკლე (12 საათიანი) სასინჯი ამოტუმბვის ჩატარება და მიწისქვეშა წყლის სინჯის აღება შემოკლებულ ქიმიურ ანალიზზე.

- 20 – 140 მ ინტ-ში ხანმოკლე (12 საათიანი) სასინჯი ამოტუმბვების ჩატარება და მიწისქვეშა წყლის სინჯის აღება შემოკლებულ ქიმიურ ანალიზზე.

3

10. ბურღვის  დამთავრების შემდეგ საცდელი ამოტუმბვების ჩატარება

საპროექტო ჭაბურღილში უჟანგავი ფოლადის საექსპლუატაციო კოლონის ჩაშვების შემდეგ უნდა ჩატარდეს 72 საათიანი საცდელი ამოტუმბვა მიღებული მიწისქვეშა წყლის ჰიდროგეოლოგიური პარამეტრების დასადგენად და სინჯის (2 სინჯი) ასაღებად.

საცდელი ამოტუმბვის პროცესში უნდა ჩატარდეს დაკვირვება ჭაბ.№ 131-ის,

№133-ის და № 124-ის დინამიკურ დონეებზე.

11. სხვა მოთხოვნები

11.1. საპროექტო ჭაბურღილის ბურღვა უნდა ჩატარდეს ფაფის ქვეუბნის ჭაბურღილების სანიტარული დაცვის  პირველ ზონაში, ამიტომ საბურღი მოედნის მოწყობისას გათვალისწინებული უნდა იყოს საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

127 მ სიგრძეზე სასინჯი და საცდელი ამოტუმბვებისას მიწისქვეშა წყლის სანიტარული ზონის გარეთ გადასაღვრელად.

აგრეთვე მკაცრად უნდა იყოს დაცული საბურღი დანადგარის მონტაჟის, მუშაობის და დემონტაჟის მოთხოვნები, საბურღი მოწყობილობების და საწვავ-საპოხი მასალების შენახვის პირობები.

11.2. შავი ლითონის სამაგრი კოლონის მილები და უჟანგავი ფოლადის საექსპლუატაციო კოლონის მილები გამოყენებამდე უნდა გაირეცხოს სპეციალური ხსნარებით, ზეთოვანი და ნავთობიანი ფენის მოსაცილებლად.

11.3. სამაგრი კოლონების დაცემენტებისას გამოყენებული პორტლანდცემენტის სიმტკიცის მარკა არ უნდა იყოს „500“-ზე ნაკლები, ხოლო სამაგრი კოლონის მილები უნდა იყოს ახალი, უხმარი და უნდა აკმაყოფილებდეს ქვეყანაში არსებულ სტანდარტებს.

11.4. საპროექტო ჭაბურღილის საბურღ მოედანზე და მთლიანად სამუშაო უბანზე მკაცრად უნდა იყოს დაცული გარემოსდაცვითი და შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნები.

11.5. საპროექტო ჭაბურღილის ბურღვის დამთავრების შემდეგ ჭაბურღილის პირზე უნდა მოეწყოს არმირებული ბეტონის ფილა ზომით 3,0 х 2.0 х 0,2 მ და კუთხოვანაში ჩასმული ლითონის მავთულბადისაგან შეკრული ჩარჩოებისაგან დამცავი ჯიხური, სახურავით  და კარებით.

11.6. საპროექტო ჭაბურღილის ბურღვის, გამაგრების და შესწავლის შემდეგ, მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, შედგენილი უნდა იყოს საინფორმაციო ანგარიში და მისი ელექტრონული ვერსია.

11.7. წინამდებარე „ტექნიკური დავალებით“ განსაზღვრული სამუშაოების სრულად შესრულების ვადად განსაზღვრულია 70 კალენდარული დღე.

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ წარმოადგინოთ სატენდერო წინადადებები 2025 წლის 17 ნოემბრის 17:00 საათამდე ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: ggogiberidze@borjomi.com და lgvazava@borjomi.com

კონკურსანტმა წინადადებაში უნდა მიუთითოს:

- რეკვიზიტები;

- შესასრულებელი სამუშაოს ფასი;

- ინფორმაცია კონკურსანტის მიერ შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ;

- დავალების შესრულების ვადა;

- ინფორმაცია ანგარიშსწორების პირობების შესახებ.