ენერგობლოკი №3-ის 18/6კვ-ის ტრანსფორმატორი 23ტ-ს (ТДН-15000/35) საშემკეთებლო სამუშაოების მოცულობა.

| № | სამუშაოს დასახელება | შემსრულებელი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები (ტექნიკის; ტექნოლოგიური და ა.შ. მოწყობილობების სარემონტო მოედანზე განთავსება). | მოწვეული ორგანიზაცია. |  |
| 2 | ტრანსფორმატორის განსალტვა მაღალი და დაბალი მხრიდან. | დამკვეთი. |  |
| 3 | ტრანსფორმატორის სრული ელექტრული გაზომვების ჩატარება, შეკეთებამდე (ნორმების შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია. | დამკვეთთან შეთანხმებით. |
| 4 | სატრანსფორმატორო ზეთის ქიმიური და ელექტრული ანალიზების გაკეთება შეკეთებამდე (ავზი; РПН ნორმების შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია. | დამკვეთთან შეთანხმებით. |
| 5 | ტრანსფორმატორიდან ზეთის ჩამოშვება სპეციალურ ავზში. | მოწვეული ორგანიზაცია | სატრანსფორმატორო ზეთის წონა 12ტ |
| 6 | ტრანსფორმატორის გრაგნილების საიზოლაციო პარამეტრების გაუმჯობესება, ცხელი ზეთის გაფრქვევა-ვაკუუმირების მეთოდით (ნორმების შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია. | დამკვეთთან შეთანხმებით (იხ. ტრანსფორმატორის გაზომვის ოქმი). |
| 7 | ტრანსფორმატორიდან ზეთის გაჟონვების აღმოფხვრა (ყველა რეზინის შუასადებების და საფენების შეცვლა). | მოწვეული ორგანიზაცია | დამკვეთთან შეთანხმებით. |
| 8 | ტრანსფორმატორის გაგრილების რადიატორების რევიზია-შეკეთება. - რადიატორების მოხსნა. - რადიატორების გაწმენდა-გასუფთავება. - რადიატორების ჰერმეტულობაზე შემოწმება (დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში შეკეთება). - რადიატორების დაყენება-მორგება. | მოწვეული ორგანიზაცია. |  |
| 9 | ტრანსფორმატორის შიბერების და ვენტილების რევიზია-შეკეთება (დეფექტურის შეცვლა). | მოწვეული ორგანიზაცია. | დამკვეთთან შეთანხმებით. |
| 10 | გაგრილების ვენტილიატორების რევიზია-შეკეთება (დეფექტური ნაწილების შეცვლა). - ელ.ძრავების რევიზია. - გამშვი აპარატურის რევიზია. - მკვებავი სადენების შეცვლა. - კლემნიკების განახლება. - ვენტილიატორის ფრთების რევიზია საჭიროების შემთხვევაში შეცვლა. | მოწვეული ორგანიზაცია. | დამკვეთთან შეთანხმებით. |
| 11 | მაღალი და დაბალი ძაბვის შემყვანების რევიზია (დეფექტური ნაწილების შეცვლა). | მოწვეული ორგანიზაცია. |  |
| 12 | ჰაერშემშრობი ფილტრების (ადსორბერების) რევიზია-შეკეთება. - ადსორბერების მოხსნა. - ადსორბერების გაწმენდა გასუფთავება. - ვენტილების და რეზინის სადებების შეცვლა საჭიროებისამებრ. - სილიკოგელის შეცვლა (ძირითადი და ინდიკატორული). - ადსორბერების დაყენება-მორგება. | მოწვეული ორგანიზაცია. |  |
| 13 | სატრანსფორმატორო ზეთის დონის მაჩვენებელი შუშების მოხსნა, გაწმენდა, ჩობალების შეცვლა და დაყენება. | მოწვეული ორგანიზაცია. |  |
| 14 | დატვირთვის ქვეშ ძაბვის სარეგულირებელი მოწყობილობის (РПН) რევიზია შეკეთება. - РПН-იდან ზეთის ჩამოშვება. - РПН-ის საკონტაქტო სისტემის ელ.გაზომვები შეკეთებამდე. - РПН-ის ძალოვანი კონტაქტების გაწმენდა (დეფექტურის შეცვლა). - РПН-ის გადამრთველი მექანიზმის რევიზია-მოსინჯვა. - РПН-ის საკონტაქტო სისტემის მაიზოლირებელი ტექსტოლიტის დაფის შეცვლა. - РПН-ის საკონტაქტო სისტემის ელ.გაზომვები შეკეთების შემდეგ. - РПН-ის ავზის რეზინის შუასადებების შეცვლა. - РПН-ის შევსება გადამუშავებული ზეთით და ჰერმეტულობაზე შემოწმება. | მოწვეული ორგანიზაცია. | წლიდან წლამდე ფუჭდება РПН-ის ზეთის გამრღვევი ძაბვის პარამეტრი. |
| 15 | სატრანსფორმატორო ზეთის დამუშავება სადეგაზაციო მოწყობილობით. | მოწვეული ორგანიზაცია. |  |
| 16 | ტრანსფორმატორში გადამუშავებული ზეთის ჩასხმა (საჭიროების შემთხვევაში ზეთის დამატება). | მოწვეული ორგანიზაცია. |  |
| 17 | ტრანსფორმატორის გაწმენდა-გასუფთავება, გარეცხვა და შეღებვა (ღია ნაცრისფერი საღებავით). | მოწვეული ორგანიზაცია. | დამკვეთთან შეთანხმებით. |
| 18 | სატრანსფორმატორო მოედნის მოწყობა. - დაზიანებული ბორდიურების აღდგენა. - ბორდიურების შეღებვა. - ფრაქციის შეტანა. | მოწვეული ორგანიზაცია. |  |
| 19 | ტრანსფორმატორის შეკეთების შემდგომი სრული ელექტრული გაზომვების ჩატარება (ნორმების შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია. | დამკვეთთან შეთანხმებით. |
| 20 | სატრანსფორმატორო ზეთის შეკეთების შემდგომი ქიმიური და ელექტრული ანალიზების გაკეთება (ავზი; РПН ნორმების შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია. | დამკვეთთან შეთანხმებით. |
| 21 | ტრანსფორმატორის მონიტორინგი 72 სთ-ის განმავლობაში მისი ჰერმეტულობის დადგენის მიზნით. | მოწვეული ორგანიზაცია. | დეფექტების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრა. |
| 22 | ტრანსფორმატორის ასალტვა მაღალი და დაბალი მხრიდან. | დამკვეთი. |  |
| 23 | სამუშაო ადგილის დალაგება (ტექნიკის; ტექნოლოგიური და ა.შ. მოწყობილობების გაყვანა, სარემონტო ნარჩენების გატანა თბოსადგურის ტერიტორიიდან). | მოწვეული ორგანიზაცია. |  |
| 24 | შესრულებულ სამუშაოებზე ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა. | მოწვეული ორგანიზაცია. |  |

შენიშვნა:

- მოწვეულმა ორგანიზაციამ დამკვეთს წინასწარ უნდა წარუდგინოს შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი.

- საშემკეთებლო სამუშაოებისთვის საჭირო მასალები (სატრანსფორმატორო ზეთი; ზეთმედეგი რეზინები და საფენები; საღებავი; ვენტილები; შიბერები და ა.შ.) უნდა უზრუნველყოს მონვეულმა ორგანიზაციამ და მის ხარისხზეც პასუხისმგებელია თავად.

- ტრანსფორმატორის აქტიური ნაწილის შრობისთვის საჭირო იქნება ტექნოლოგიური ზეთი რაც უნდა უზრუნველყოს მოწვეულმა ორგანიზაციამ.

- სამუშაოების წარმოების პერიოდი 2026წლის 1აპრილიდან 35 კალენდარული დღე.

ელექტრო საამქროს უფროსი: კახაბერ უნგიაძე

მობ.: 599503735