## გარდაბანში წყლის აღრიცხვის კვანძების მოწყობის სამუშაოების

### ტექნიკური დავალება (Technical Specification)

სამუშაოს ზოგადი აღწერა

მოცემული ტენდერი ითვალისწინებს გარდაბანში წყლის აღრიცხვის კვანძების მოწყობას „სასმელი წყლის მომხმარებელთა აღრიცხვის გაუმჯობესებისა და სტანდარტიზაციის“ პროექტის ფარგლებში. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს არაუმეტეს 4000 მრიცხველის მონტაჟი თანმდევი სრული სერვისით 2 (თვის) განმავლობაში - კვანძის მოწყობა, მოსამზადებელი სამუშაოები, მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურასთან თავსებადობა, საჭირო ნებართვები და სამუშაოების დასრულების შემდეგ ტერიტორიის აღდგენა.

## სამუშაოების შესრულების პირობები

- კვანძის განთავსება

- კვანძი უნდა მოეწყოს წითელი ხაზის გარეთ.

- იმ შემთხვევაში, თუ გეოდეზიური/საბუთებით დასაბუთებული მიზეზებით შეუძლებელია მოწყობა წითელი ხაზის გარეთ, დაშვებადია კვანძის მოწყობა წითელ ხაზის შიგნით, უახლოეს წერტილში წითელ ხაზთან. ასეთ შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი სამონტაჟო სქემა და დასაბუთება GWP-სთან შეთანხმებისთვის.

- ასევე გასათვალისწინებელია, რომ მრიცხველი უნდა იყოს განთავსებული GWP-ის წარმომადგენლისთვის ადვილად მისადგომ ადგილას.

ჭის მოწყობა

- კვანძის მოწყობა უნდა განხორციელდეს 15მმ – 32მმ დიამეტრის ჩათვლით პლასტმასის ჭაში , ხოლო 40მმ - დან ზევით კაპიტალურ ბეტონის ჭაში.

კაპიტალური ჭის მოწყობა

- სამონტაჟო ჭა განისაზღვრება ორ ტიპად :

  - სტანდარტული პოლიეთილენის ჭა – არასავალ ნაწილზე განთავსებისთვის.

  - მყარი, დატვირთვაგამძლე კომპოზიტური ჭა – საავტომობილო სავალ ნაწილში განთავსებისას.

  - კაპიტალური ბეტონის ჭა

მრიცხველები და მასალები

- მრიცხველების მიწოდებას უზრუნველყოფს GWP.

- მონტაჟისთვის გამოყენებული სხვა მასალები უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პრეტენდენტის მიერ.

- კონტრაქტორის მიერ გამოსაყენებელი მილების სახეობა - ფოლადი, პოლიეთილენი,  პოლიპროპილენი და თუჯი.

- მრიცხველის კვანძი უნდა იყოს შეფუთული.

### ყოველდღიური ანგარიშგება

- ყოველი სამუშაოს ჩატარების მომდევნო დღეს, დილის 10:00 საათამდე, პრეტენდენტმა ოფიციალურად უნდა წარმოადგინოს წინა დღეს დამონტაჟებული კვანძების რაოდენობა;

- მისამართების ჩამონათვალი;

- ფოტო/ვიდეო დასაბუთება;

- წყლის აღრიცხვის კვანძის ასაშენებელი სქემა;

- ტექნიკური ასახვა (diameter, meter type, connection type).

## შესრულების ვადები და გადახდის პირობები

- პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს არაუმეტეს 4000 მრიცხველის მონტაჟი.

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი. უპირატესობა მიენიჭება იმ კომპანიას, რომლის მიერ წარმოდგენილ გეგმა-გრაფიკში დღეში დასამონტაჟებელი მრიცხველების რაოდენობა უფრო მაღალი იქნება.

- პრეტენდენტმა ყოველ 15 დღეში ერთხელ უნდა წარმოადგინოს გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული დამონტაჟებული მრიცხველების რაოდენობა.

- ანგარიშსწორება განხორციელდება ყოველი თვის ბოლოს გაფორმებული  მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

- თუ კონტრაქტორმა აღნიშნულ პერიოდში ვერ უზრუნველყო გეგმით განსაზღვრული რაოდენობის მრიცხველების მონტაჟი, დამკვეთი განახორციელებს კონტრაქტორის დაჯარიმებას კონტრაქტის პირობების შესაბამისად. ჯარიმის ოდენობა განისაზღვრება გეგმე-გრაფიკის შეუსრულებელი ნაწილის მიხედვით.

ნებართვები და შეთანხმებები

- სამუშაოს წარმოებისათვის საჭირო ნებართვა წარმოადგენს პრეტენდენტის პასუხისმგებლობას.

## მისამართები

- მრიცხველების კვანძის მოწყობა უნდა განხორციელდეს ზუსტი მისამართების სრული სია გადაეცემა გამარჯვებულ პრეტენდენტს ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ.

- მისამართების მოკვლევა სრულად ეკისრება პრეტენდენტს, მათ შორის:

  - წვდომის პირობების დადგენა.

  - არსებული ინფრასტრუქტურის შემოწმება.

  - სამუშაოების ოპტიმალური ლოკაციის განსაზღვრა (წითელ ხაზთან მაქსიმალურად ახლოს, როგორც წითელი ხაზის გარეთ ასევე შიგნით).

პრეტენდენტი ვალდებულია, უზრუნველყოს:

- მუნიციპალიტეტის ნებართვები (ასფალტის გახვრეტა/აღდგენა).

- სატრანსპორტო მოძრაობის დროებითი ორგანიზება, (საჭიროებიდან გამომდინარე).

- შიდა კომუნიკაციების დაზიანების თავიდან აცილება და საჭირო შესაბამისი ორგანიზაციებთან შეთანხმება (გაზი, ელექტრო, კაბელები).

## გზის საფარი, სამონტაჟო და აღდგენითი სამუშაოები

- კვანძის მოწყობისას ხშირად ხდება საავტომობილო ან საფეხმავლო საფარის გახვრეტა (ძირითადად ბორდიურთან).

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ პრეტენდენტი ვალდებულია:

  - საფარის აღდგენა მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად;

  - ტერიტორიის პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანა;

- აღდგენით სამუშაოებთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი შედის პრეტენდენტის მიერ შეთავაზებულ ფასში.

- გზის საფარის აღდგენის შემთხვევაში პრენტენდეტმა დამატებითი განფასება უნდა წარმოადგინოს  მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემული 2025 წლის მეთოდური მითითებებისა და 2025 წლის I კვარტლის სამშენებლო რესურსული ფასების კრებული „სნიპი“-ს ერთეულის ღირებულებების შესაბამისად.

## უსაფრთხოება, ხარისხი და სტანდარტები

- ყველა სამუშაო უნდა განხორციელდეს:

  - GWP-ის ტექნიკურ რეგლამენტებთან შესაბამისობით,

  - EN/ISO სტანდარტების გათვალისწინებით,

  - ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.

- პრეტენდენტი ვალდებულია გამოიყენოს მხოლოდ კვალიფიციური მუშახელი.

### წყლის გადაკეტვა

- წყლის გადაკეტვის ოპერაცია სრულად ხორციელდება GWP-ის მიერ.

ზედამხედველობა

- სამუშაოების წარმოების პროცესში GWP განახორციელებს საზედამხედველო სამუშაოებს.

გარანტია

- შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მომსახურების დასრულებიდან არანაკლებ 60 (სამოცი) თვის ვადით.