ტენდერი - გადამცემი ხაზის მოწყობის სამუშაოები

გპროექტი: გოგნის ქარის ელექტრო სადგური

220 კვ ძაბვის ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი „გოგნი 1-2“

თარიღი: 05 მაისი 2026

ტენდერი - გადამცემი ხაზის მოწყობის სამუშაოები

გპროექტი: გოგნის ქარის ელექტრო სადგური

220 კვ ძაბვის ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი „გოგნი 1-2“

თარიღი: 05 მაისი 2026

# გადამცემი ხაზის მოწყობის სამუშაოები

სარჩევი

სამუშაოების შესრულება	1

1)	შესავალი და ზოგადი ინფორმაცია	2

2)	ზოგადი პირობები	2

3)	კომუნიკაცია და ინფორმაციის მოთხოვნა	3

4)	სატენდერო წინადადების ფორმატი	4

5)	სამუშაოების ზოგადი აღწერა და დამატებითი მოთხოვნები	4

6)	გეგმა-გრაფიკი/შესრულების ვადები	5

7)	საგარანტიო პირობები	5

8)	კომერციული წინადადება	6

9)	შეფასების პროცესი	8

10)	დამატება ცვლილება	8

11)	შრომის უსაფრთხოება	8

12)	სამუშაო ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა, პასუხისმგებლობა	8

14)	დოკუმენტაცია და კონფიდენციალურობა	12

15)	სამუშაოების შესრულების გარანტია, პროექტის და სამუშაოების დაზღვევა, საგარანტიო პირობების შესრულების ვალდებულება	12

16)	დამატებითი მოთხოვნები	13

# შესავალი და ზოგადი ინფორმაცია

შპს გოგნის ქარის კომპანია (404643418) აცხადებს ტენდერს გადამცემი ხაზის მოწყობის სამუშაოების შესრულებაზე. დამკვეთი იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს დაინტერესების შემთხვევაში გამოაგზავნონ სატენდერო წინადადება.

სატენდერო დოკუმენტაცია მოიცავს:

- ტენდერში მონაწილეობის წესები

- დანართი №1 მუშა პროექტი № GOGNI - 01

- დანართი №2  ფინანსური მონაცემები მონაწილე კომპანიის შესახებ

- დანართი №3  გამოცდილება, შესრულებული და მიმდინარე სამუშაოების ჩამონათვალი

- დანართი №4  ერთეული ფასის განსაზღვრება / აღწერა სამუშაოების მიხედვით

- დანართი №5 - ტექნიკური სპეციფიკაცია

- დანართი №6 - შრომის უსაფრთხოების მართვის გეგმა

ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ:

გოგნის ქარის ელექტრო სადგური მშენებლობა იგეგმება იმერეთის რეგიონში, თერჯოლისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტების საზღვარზე, სოფელ გოგნთან გამორჩეული ქარის რესურსით ზღვის დონიდან 550-დან 1,250 მეტრამდე სიმაღლეზე.

192 მგვტ დადგმული სიმძლავრით, რომელიც უზრუნველყოფილია დაახლოებით 24 ქარის ტურბინით, პროექტი წელიწადში დაახლოებით 785 გგვტსთ მთლიანი ელექტროენერგიის გამომუშავებას მოახდენს, რაც საკმარისი იქნება 200,000-ზე მეტი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფისთვის.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება  მნიშვნელოვანი სამუშაო, რაც უზრუნველყოფს ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას. პროექტის ტერიტორიაზე აშენდება 24 კილომეტრზე მეტი ახალი შიდა მისასვლელი გზა, აგრეთვე განთავსდება 220 კვ -იანი ქვესადგური, რაც უზრუნველყოფს ელექტროსისტემასთან უსაფრთხო და ეფექტიან ინტეგრაციას.

# ზოგადი პირობები

1) დამკვეთი უფლებამოსილია მიიღოს ან უარყოს ნებისმიერი „სატენდერო წინდადება“, განახორციელოს შეკვეთის განთავსება ნაწილობრივ ან სრულად, წინამდებარე დოკუმენტის განფასების მიხედვით.

2)  დამკვეთი დამოუკიდებლად მოახდენს სატენდერო წინადადების შეფასებას და მიიჩნევს მას, როგორც მოთხოვნების შესაბამისს ან არასრულს.

3) დამკვეთი უფლებამოსილი აწარმოოს პრეტენდენტებთან დამატებითი კომუნიკაცია დაზუსტების მიზნით. დამკვეთი არ არის ვალდებული გაუზიაროს სხვა მონაწილეებს, რომელიმე კონკრეტული პრეტენდენტისგან მიღებული მონაცემები. ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციის გაზიარება, რომელიც საჭიროა წინადადების მოსამზადებლად დამკვეთის მხრიდან განხორციელდება ყველა პრეტენდენტის მიმართ ერთდროულად.

4) დამკვეთის მხრიდან სატენდერო წინადადების შერჩევა განპირობებული იქნება გამოცდილების, კვალიფიკაციის, ტექნიკური წარმადობის, ხარისხის, შესრულების ვადების, საგარანტიო პირობების, ან სხვა რომელიმე კრიტერიუმის საფუძველზე და არა მხოლოდ ყველაზე დაბალი ფასის მიხედვით.

5) ფინანსური წინადადებიდან გამომდინარე დამკვეთი უფლებამოსილია მოახდინოს გარკვეული კომპონენტების შეცვლა/ჩანაცვლება ან ამოღება წინასწარ განსაზღვრული ჩამონათვალიდან, ასევე აწარმოოს მოლაპარაკება დამკვეთის მოთხოვნების სრული შესაბამისობის მისაღწევად.

6) ტენდერის დასრულების თარიღის გასვლის შემდეგ, დამკვეთი არაა ვალდებული მიღებულ სატენდერო წინადადებაზე აწარმოოს მოლაპარაკება ან განათავსოს შეკვეთა ასეთი წინადადების წარმდგენ პრეტენდენტთან.

7) იმ შემთხვევაში, თუ წარმატებული პრეტენდენტი ვერ შესძლებს სატენდერო წინადადებაში წარმოდგენილი პირობების დაცვას, დამკვეთი უფლებამოსილია გაუქმოს შეკვეთა/კონტრაქტი შერჩეულ კომპანიასთან საჯარიმო სანქციების გარეშე დამკვეთის მიმართ, და გადასცეს დაკვეთა სხვა პრეტენდენტს ან გაუქმოს ტენდერი. სატენდერო წინადადება არ წარმოადგენს დაკვეთის შეთანხმებას, პრეტენდენტის მიერ წინადადების წარდგენა ნებაყოფლობითია.

8) სატენდერო წინადადების წარდგენით პრეტენდენტი ადასტურებს, რომ ის გაეცნო ტენდერის ყველა მოთხოვნას და ვალდებულია დაიცვას ყველა ეს პირობა, დამკვეთის მხრიდან სატენდერო წინადადების მიღების შემთხვევაში. სატენდერო წინადადების მომზადებასთან და წარდგენასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი ეკისრება პრეტენდენტს, მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული იქნება ეს წინადადება თუ არა დამკვეთის მხრიდან.

9) სატენდერო წინადადება ხელმოწერილი უნდა იქნას უფლებამოსილი პირის მიერ. წინადადებაში დაფიქსირებული უნდა იქნას საკონტაქტო პირი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება მოლაპარაკებების წარმოებაზე ტენდერში მონაწილე კომპანიის მხრიდან.

მითითებები ტენდერში მონაწილეთათვის

  - სატენდერო წინადადება წარდგენილი უნდა იქნას წინამდებარე მოთხოვნის გათვალისწინებით. სატენდერო დოუკემენტაციის ატვირთვა უნდა განხორციელდეს ელექტრონულად ვებ გვერდზე.

  - სატენდერო წინადადება ძალაში უნდა იყოს 60 დღის ვადაში

  - სატენდერო წინადადების წარდგენის ბოლო ვადაა:  2026 წლის 11 ივნისი. წინადადებები ატვირთული უნდა იქნას www.tenders,ge- ზე ან/და გაგზავნილი იქნას ელ. ფოსტით შემდეგ მისამართზე: dbichelashvili@agenergy.ge 18:00 -20:00 დროის შეულედში (თბილისის დროით).

# კომუნიკაცია და ინფორმაციის მოთხოვნა

  - ნებისმიერი კომუნიკაცია და ინფორმაციის მოთხოვნა ტენდერთან დაკავშირებით გაგზავნილი უნდა იქნეს წერილობით, შემდეგ ელ.ფოსტაზე: dbichelashvili@agenergy.ge

ყველა კითხვა გაგზავნილ უნდა იქნას ტენდერის დასრულების ვადის ამოწურვამდე 2 (ორი) სამუშაო დღით  ადრე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია არ გასცეს პასუხი მონაწილე კომპანიებს. ნებისმიერ ინფორმაცია/პასუხი გაეგზავნება ყველა პრეტენდენტს წერილობით ელ.ფოსტით. ტენდერის დასრულების თარიღის შემდგომ ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხი არ გაიგზავნება.

  - დამკვეთი რეკომენდაციას უწევს ტენდერში მონაწილეს ადგილმდებარეობის უკეთ შესასწავლად ადგილზე ჩავიდეს და შეამოწმოს სამუშაო ლოკაცია. ვიზიტის ხარჯებს უზრუნველყოფს ტენდერში მონაწილე.

# სატენდერო წინადადების ფორმატი

პრეტენდენტების მიერ წარდგენილი სატენდერო წინადადება ჩამოყალიბებული უნდა იყოს შემდეგი ფორმატით:

- ზოგადი ინფორმაცია კომპანიის შესახებ- კომპანიის ზოგადი აღწერი, თანამშრომლების რაოდენობა, პროექტის შესრულებაში ჩართული თანამშრომლების რაოდენობა და კვალიფიკაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა (მოქმედი სერტიფიკატები), მოთხოვნის მიხედვით, ტექნიკური ბაზა (ტექნიკა);

- გამოცდილება:

ა) შესრულებული სამუშაოების ზოგადი ჩამონათვალი: ბოლო 5 წლის მანძილზე მსგავსი პროექტების ჩამონათვალი (დასრულებული და მიმდინარე) დანართი 3;

ბ)  სარეკომენდაციო წერილი - მინიმუმ 3 (დამატებითი მოთხოვნის საფუძველზე);

გ) შემოთავაზებული ქვე-კონტრაქტორები (არსებობის შემთხვევაში)- კომპანიის დასახელება და ინფორმაცია, სამუშაო მოცულობა/აღწერა რომელისაც ქვე-კონტრაქტორი შეასრულებს;

- ტექნიკური ინფორმაცია- მოთხოვნის შესრულებასთან დაკავშირებული ზოგადი ინფორმაცია, გამოყენებული მასალის ტექ. დოკუმენტაცია, სამუშაო პროცესის აღწერა და ეტაპები დანართი 6;

- შემოთავაზებული სამუშაო შესრულების დეტალური გეგმა-გრაფიკი და ეტაპები ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით;

- საგარანტიო პირობები - მინიმუმ 2 წელი, ხოლო აღჭურვილობა/მოწყობილობაზე მწარმოებლის მიერ გაცემული საგარანტიო პერიოდი/პირობები

- კომერციული წინდადება: ფასები წარდგენილი უნდა იქნას აშშ დოლარში, დამატებითი ღირებულების ჩათვლით, ფასი უნდა შეიცავდეს ტრანსპორტირების, მასალისა და მომსახურების  ფასს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადებისა და სავალდებულო შენატანების ჩათვლით.

# სამუშაოების ზოგადი აღწერა და დამატებითი მოთხოვნები

დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია ტექნიკურ აღწერაში (დანართი 6).

საჭიროების შემთხვევაში ტენდერში მონაწილემ უნდა უზრუნველყოს ყველა საჭირო მასალის შემოწმება მიწოდებამდე და წარმოადგინოს ყველა შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (შემოწმების ოქმები, სერტიფიკატები და სხვა).

სატენდერო წინდადებით გათვალისწინებული მასალის ჩამონათვალის გარდა წარმოდგენილი უნდა იყოს, ყველა შემოთავაზებული მასალისა თუ საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია, მარკა,  მწარმოებელი, ხარისხის და წარმოშობის სერტფიკატები.

დამკვეთი უფლებამოსილია მოსთხოვოს პრეტენდენტს შემოთავაზებული მასალის ჩანაცვლება სხვა სპეციფიკაციის ან მწარმოებლის საქონლით. კონტრაქტორს არ აქვს უფლება ერთპიროვნული გადაწყვეტილების საფუძველზე შეცვალოს სატენდერო წინადადებით დამკვეთთან შეთანხმებული მასალა, შეთანხმებისა და წინასწარი წერილობითი დასტურის მიღების გარეშე.

ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს წინასწარ ტექნიკის ჩამონათვალი, რომელსაც გამოიყენებს სამუშაოების მსვლელობისას (ქვემორე დანართის შესაბამისად).

მასალის ტრანსპორტირება და დასაწყობება

- პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს საქონლის შესაბამისი შენახვის პირობების უზურნველყოფა დამკვეთის მითითების მიხედვით;

- ტენდერში მონაწილემ უნდა უზრუნველყოს, დატვირთვის/დაცლის,  ტრანსპორტირების დროს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომისა და უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვა;

- უსაფრთხო ტრანსპორტირების, დატვირთვა/დაცლის და დასაწყობების პროცესისთვის  ყველა საჭირო ხელსაწყოს და ტექნიკით უზრუნველყოფა უნდა მოახდინოს პრეტენდენტმა.

# გეგმა-გრაფიკი/შესრულების ვადები

ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების შესრულების პროცესის გეგმა-გრაფიკი ეტაპების მიხედვით.

სამუშაო გეგმა-გრაფიკი უნდა მოიცავდეს ძირითად ეტაპებს, თანმიმდევრობას და ვადებს ყოველი ეტაპის ხანგრძლივობას კალენდარულ დღეებში, რაც საჭიროა ამ ეტაპის შესასრულებლად.

| პასუხისმგებლობა მხარეებს შორის: წინასწარი პროექტის მომზადება და წარმოდგენა შესათანხმებლად: დამკვეთი |  |
| --- | --- |
| საბოლოო პროექტის მომზადება და წარმოდგენა შესათანხმებლად: დამკვეთი - მიმდინარეაო პროცესი, საბოლოო შეთნხმების საორიენტაციო პერიოდი 4 კვირა |  |
| პროექტის შეთანხმება სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას", სსე-სა და სხვა დაინტერესებულ უწყებებთან: დაწყებიდან დამკვეთის მხარე - მიმდინარე |  |
| გარემოსდაცვითი პროცედურების ინიცირება: დამკვეთი - შეთანხმებულია |  |
| გარემოსდაცვითი ნებართვის მოპოვება: დამკვეთი - შეთანხმებულია |  |
| მშენებლობის ნებართვის მოპოვება: დამკვეთი - ვადა 6 კვირა |  |
| შესასყიდი მასალების, მოწყობილობებისა და ქვეკონტრატორების შეთანხმება დამკვეთთან: პროექტის მიხედვით |  |
| სამუშაოების დაწყება: მშენებლობის ნებართვის გაცემინაn არაუგვიანეს ორი კვირისა |  |
| სამუშაოების დასრულება: დაწყებიდან 10 თვის ვადაში (არაუგვიანეს 2027 წლის 1 მაისისა) |  |
| წინამდებარე ვადების ფარგლებში, ხელშეკრულების გაფორმებისას დამკვეთის მიერ შესაძლოა მოთხოვნილ იყოს უფრო დეტალურად ჩაშლილი გრაფიკის წარმოდგენა |  |
| შენიშვნა: | სამუშაოები უნდა სრულად მოიცავდეს და აკმაყოფილებდეს სსეს- ს მიერ 2026 წლის 16 თებერვლის გაცემული ტექნიკური პირობას, აგრეთვე შესაბამისი მოქმედი ნორმატიული აქტების მოთხოვნებს. |  |

# საგარანტიო პირობები

შემსრულებელმა უნდა მიუთითოს საგარნტიო პერიოდი და პირობები სამუშაოებისა და საჭირო მასალების მიხედვით.

პრეტენდენტი უზრუნველყოფს სამუშაო პროცესში ყველა მოთხოვნის შესაბამისობას, რომელიც ასახულია სატენდერო დავალებაში. გამოყენებული მასალის ჩამონათვალი, სპეციფიკაცია წინასწარ შეთანხმდება მხარეებს შორის. კონტრაქტორის მიერ გამოყენებული საქონელი იქნება ახალი. საგარანტიო პერიოდის მანძილზე პრეტენდენტი უზრუნველყოფს სათადარიგო ნაწილების მოწოდებას ან ახალი მოწყობილობით ჩანაცვლებას საგარანტიო პირობების ფარგლებში. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია, როგორც საკუთარი ასევე, ქვეკონტრაქტორის მიერ მოწოდებული მასალის ხარისხსა და საგარანტიო პირობებზე.

იმ შემთხვევაში, თუ საგარანტიო პირობების გათვალისწინებით მოხდება რაიმე ხარვეზის აღმოფხვრა ან მასალის ჩანაცვლება, მაშინ ასეთ საქონელზე ახალი საგარანტიო პერიოდი/პირობები იქნება გათვალისწინებული.

ყოველი სამუშაოს შესაბამისი ეტაპის შესატყვისი სამუშაოების შესრულება დადასტურდება შუალედურ მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელის მოწერით. ხოლო საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს ხელი მოეწერება მხოლოდ მაშინ, როდესაც შემსრულებელი შეასრულებს ყველა სამუშაოს  სათანადოდ და დროულად, მათ შორის საჭირო შემოწმებებს, ყველა ხარვეზის გასწორებას, შესაბამისი დოკუმენტის სათანადო წესით გაფორმებასა და ჩაბარებას საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7. ქვეკონტრაქტორი

ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს დეტალური ინფორმაცია ნებისმიერ ქვეკონტრაქტორზე, რომელიც ჩაერთვება სამუშაოების შესრულებაში. ქვეკონტრაქტორის მიერ გაწეული მომსახურება და შესრულებული სამუშაოები სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს ტენდერის მოთხოვნებს. პრეტენდენტი პასუხისმგებელია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებულ სრულ სამუშაოებზე. ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის შესახებ წინასწარ შეთანხმდება კლიენტთან.

# 8.კომერციული წინადადება

ფასები წარდგენილი უნდა იქნას აშშ დოლარში, დამატებითი ღირებულების ჩათვლით, ფასი უნდა შეიცავდეს ტრანსპორტირების, მასალისა და მომსახურების ფასს (დანართი 4 - ის პირობების გათვალისწინებით), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადებსა და სავალდებულო შენატანებს. ფასები მასალასა და მომსახურებაზე უნდა იყოს ფიქსირებული კონტრაქტის ვადის პერიოდში.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს დეტალური განფასება (წარმოდგენილი დანართის მიხედვით).

განფასება წარმოდგენილი უნდა იყოს ექსელის და ხელმოწერილი ფორმატით.

გადახდის პირობა:

|  | პროცენტი | დასახელება | გადახდის პერიოდულობა / ვადები |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10% | წინასწარი გადახდა | კონტრაქტის ორმხრივად ხელმოწერიდან საბანკო გარანტიის საფუძველზე. გადახდა განხორციელდება 10 საბანკო დღის განმავლობაში. საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშოაების დასრულებიდან 1 დამატებითი თვის ვადით. შეთანხმებული და დადასტურებული მოცულობის გათვალისწინებით განისაზღვრება წინასწარი გადახდის %. |
| 2. 3. | 85% 5% | ეტაპობრივი შუალედური გადახდები დაკავებული/საგარანტიო თანხის ანაზღაურება | შესრულებელი სამუშაოების საფასურის გადახდა იწარმოებს ხელშეკრულების საგნით გათვალისწინებული სამუშაოების გარკვეული ეტაპის დასრულების შემდეგ, შესაბამისი ორმხრივად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გადახდა იწარმოებს შესაბამისი დოკუმენტაციის ორმხრივად დადასტურებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში. შუალედური გადახდა იწარმოებს მაქსიმუმ თვეში ერთხელ. საავანსო თანხის პროპორციული დაქვითვა განხორციელდება შუალედური გადარიცხვის ეტაპებზე. დაკავების თანხის (5% - ის ოდენობით) დაქვითვა მოხდება ყოველი ჩარიცხვის ეტაპზე. სამუშაოების დასრულების შემდეგ და ორმხრივად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე მოხდება დაკავებული თანხის ანაზღაურება 60 კალენდარული დღის შემდეგ. დაკავების თანხის (5% - ის ოდენობით) დაქვითვა მოხდება ყოველი ჩარიცხვის ეტაპზე. |

# 9.შეფასების პროცესი

სატენდერო წინადადების შეფასების პროცესში, სატენდერო კომიტეტი შეაფასებს: კვალიფიკაციასა და გამოცდილებას, ხარისხს, ტექნიკურ წარმადობას, შესასრულებელ სამუშაოების აღწერას, მეთოდოლოგიას, კომერციულ ნაწილს, შესრულების ვადებს და კომერციულ შემოთავაზებას. შეფასების პირველი ეტაპის შემდგომ, შესაძლებელია განხორციელდეს კომუნიკაცია მონაწილე კომპანიებთან დამატებითი დაზუსტებების მიზნით. პრეტენდენტის შერჩევის რეკომენდაცია გაიცემა შემფასებელი კომიტეტის მიერ სატენდერო წინადადებებში წარმოდგენილი ინფორმაციის და კლიენტის მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.

# დამატება ცვლილება

დამკვეთის მხრიდან სატენდერო პაკეტის ნებისმიერი ცვლილება ან დამატებითი ინფორმაცია გაიგზავნება წერილობით ელ. ფოსტის საშუალებით ყველა პრეტენდენტთან და გამოცხადდება tenders.ge-ზე. ტენდერში მონაწილემ თავის მხრივ უნდა დაადასტუროს ინფორმაციის მიღება. იმ შემთხვევაში. თუ დამატებითი ცვლილების ან ინფორმაციის გათვალისწინება არ მოხდება სატენდერო წინადადებაში, დამკვეთი უფლებამოსილია არ მიიღოს ასეთი სატენდერო წინადადება.

დამკვეთმა შესაძლოა მოახდინოს სატენდერო წინადადებების მიღების ვადის გაგრძელება იმისათვის,რომ ტენდერში მონაწილეებს მისცეს საკმარისი დრო სატენდერო წინადადების მოსამზადებლად ცვლილებების გათვალისწინებით.

# შრომის უსაფრთხოება

პრეტენდენტი პასუხისმგებელია საკუთარი და ქვეკონტრაქტორის პერსონალის მხრიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე, როგორც მოთხოვნილი სამუშაო მოცულობის/აღწერის სპეციფიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ასევე ტრანსპორტირების და ტექნიკის ექსპლუატაციის პროცესში. ტენდერში შერჩეული კომპანია განახორციელებს პერსონალის ტრეინინგსა და შრომისა უსაფრთხოების ეკიპირებით აღჭურვას და დაზღვევას. შერჩეულ კომპანიას სამუშაო მოედანზე წარმოდგენილი უნდა ჰყავდეს სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც სამუშაოების დაწყებამდე უზრუნველყოფს დასაქმებული პერსონალისთვის შესაბამისი ინსტრუქტაჟის ჩატარებას, დასაქმებული პერსონალის შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების შემოწმებას და უშუალოდ გაუწევს ზედამხედველობას ყოველდღიურად სრულ სამუშაო პროცესს.

# სამუშაო ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა

დამკვეთი უფლებამოსილია:

ა) შეამოწმოს სამუშაო პროცესის ხარისხი და მსვლელობა ნებისმირ დროს საკუთარი გადაწყვეტილების საფუძველზე, მოახდინოს წინასწარი შეტყობინების საფუძველზე სამუშაო მოცულობის შეცვლა, გაუწიოს ტენდერში შერჩეულ კომპანიას სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინსტრუქტაჟი.

ბ) დანიშნოს საკუთარი ზედამხედველი / წარმომადგენელი, რომელიც განახორციელებს, წერილობით და ვერბალურ კომუნიკაციას სამუშაოს ხარისხთან, შესაძლო ხარვეზების აღმოფხრასთან დაკავშირებით, როგორც სამუშაო, ასევე საგარანტიო პერიოდში.

- ზოგადი ვალდებულებები:

სამუშაოების ძირითადი პირობები

ინფორმაციის მიწოდება დამკვეთისთვის პროექტის მსვლელობის დროს

კონტრაქტორი/შემსრულებელი ვალდებულია შეატყობინოს დამკვეთს წერილობით ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რომელმაც შეიძლება ზიანი ან ხარვეზი წარმოშვას სამუშაო პროცესის დროს. აღნიშნული ინფორმაცია კონტრაქტორმა უნდა მიაწოდოს არა მხოლოდ მის მიერ განხორციელებული სამუშაო პროცესის შესახებ, არამედ სხვა კომპანიის მიერ ჩატარებულ ღონისძიებების თაობაზე სამუშაო ადგილას, რომელზეც ის ფლობს ინფორმაციას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ფარული სამუშაოები

კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ, კონტრაქტით განსაზღვრულ სამუშაობის გარდა,  დამატებითი ფარული სამუშაოების საჭიროების დადგომის შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია დამკვეთს შეატყობინოს 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე და უზრუნველყოს დამკვეთისა და მისი წარმომადგენლების წვდომა ამგვარ ფარულ სამუშაოზე შემოწმებების მიზნით. მხარეები ცალსახად თანხმდებიან, რომ ფარული სამუშაოების შესრულება დაიშვება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სამუშაოებზე თანხმობა წინასწარ დამკვეთსა და მშენებლობის ზედამხედველს  წერილობითი დასტურის სახით აქვს გაცემული.

სამუშაო ადგილის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სატენდერო წინადადების მომზადების პროცესში

კონტრაქტორი ვალდებულია შეატყობინოს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების არეალი ინფორმაცია.

ფაქტობრივი შეფასების განხორციელება/გაზომვით აღრიცხვა

შემსრულებელი ვალდებულია განახორციელოს შედარება/შეფასება ფაქტობრივი და დოკუმენტებით განსაზღვრული მოცულობების და აღწერილობების. მატერიალური სხვაობის შემთხვევაში კონტრაქტორმა უნდა შეატყობინოს ზედამხედველს და დამკვეთს წერილობით მსგავსი შემთხვევის შესახებ, სანამ დაიწყებს შესაბამისი ზომების მიღებას.

სამუშაო ადგილას შესვლა/წვდომა, ზიანი, დასუფთავება პროექტის განხორციელების პროცესში

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტზე შესვლის ორგანიზება. სამუშაო პროცესში ნებისმიერი ზიანის უნდა აღმოიფხვრას კონტრაქტორის მიერ. სამშენებლო ობიექტის დასუფთავება უნდა განხორციელდეს პერიოდულად (კვირაში ერთხელ). კონტრაქტორი ვალდებულია ობიექტზე განათავსოს  ბიოსაპირფარეშოები და მოემსახუროს რეგულარულად საკუთარი ხარჯით.

ელ. ენერგია, წყალი,

სამუშაო პროცესში მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯებს დაფარავს კონტრაქტორი.

სამუშაო პროცესში მოხმარებული წყლის ხარჯებს დაფარავს კონტრაქტორი.

დამკვეთი არ იღებს ვალდებულებას სამუშაო ობიექტზე შემსრულებელი უზრუნველყოს ნებისმიერი კომუნიკაციის საშუალებებით.

შემსრულებლის/კონტრაქტორის პროექტის მენეჯერი

სრული სამუშაო პროცესის დროს კონტრაქტორის პასუხისმგებელი პროექტ მენეჯერი უნდა იმყოფებოდეს სამუშაო ობიექტზე.

სამუშაო შეხვედრები

კონტრაქტორი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს სამუშაო ობიექტის ზედამხედველის, დამკვეთის  ყველა გამართულ შეხვედრას.  სამშენებლო პროცესის მანძილზე სამუშაო შეხვედრები გაიმართება ყოველკვირეულად (საჭიროების შემთხვევაში ყოველდღიურად).

სამუშაო შეხვედრების მიზანი არის შესაბამისი სამუშაო პროცესის კოორდინირება, სამშენებლო პროცესის მიმდინარეობის განსაზღვრა, სამუშაო გეგმა-გრაფიკის მიმდინარეობის მონიტორინგი და განახლება, მოთხოვნების/შეკვეთების მიმოხილვა და ცვლილება, პროექტის დასრულების კონტროლი/შემოწმება პროექტის მიხედვით, კონტრაქტის და სხვა დოკუმენტების შესაბამისობაში.

სამუშაოების ყოველკვირეული მოხსენება/ანგარიშები

კონტრაქტორი ვალდებულია ყველა შესაბამისი ინფორმაცია მიუთითოს ყოველკვირეულ მოხსენებაში, რომელიც უნდა გადაეცეს, პროექტის გუნდს წინასწარ შეთანხმებულ ელ. ფოსტაზე.

მოხსენებაში შემდეგი ინფორმაცია უნდა აისახოს პროექტის მენეჯერის მიერ (ყოველ დღიური და მიმდინარე პროცესები გათვალისწინებით ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

- თანამშრომლების რაოდენობა სამუშაო ობიექტზე ყოველდღიურად

- სამუშაო საათების რაოდენობა სამუშაო ობიექტზე ყოველდღიურად

- ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაო ხარჯთაღრიცხვებით გათვალისწინებული დასახელების და მოცულობების მიხედვით ყოველდღიურად

- ამინდის პირობები სამუშაო ობიექტზე (უამინდობის გამო სამუშაო პროცესის შეფერხების შემთხვევაში შემსრულებელმა უნდა შეატყობინოს ელ. ფოსტის საშუალებით დამკვეთს და ზედამხედველს შეჩერება/შეფერხების შესახებ)

-    მიწოდებული მასალების მოცულობა/დასახელება სამშენებლო ობიექტზე ყოველდღიურად

- სამშენებლო ობიექტზე განხორციელებული ვიზიტები: ვიზიტორები, სახელი, პოზიცია ყოველდღიურად

- ობიექტზე გამართული შეხვედრები ყოველდღიურად

- შემთხვევები

- სხვა

ყოველკვირეული მოხსნების ნიმუში უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან კონტრაქტის დადების ეტაპზე. ყოველკვირეული მოხსენების მიწოდება, გადახედვა, კომენტარის გაკეთება ან წერილობითი დასტური არ წარმოადგენს გადახდის საფუძველს.

დამკვეთი უფლებამოსილია შეაჩეროს დაგეგმილი გადახდა, თუ ზემო ხსენებული მოხსენების წარდგენა არ განხორციელდება.

სამუშაო დასახელებების შეცვლა

დამკვეთი უფლებამოსილია შეიტანოს კონტრაქტით განსაზღვრულ სამუშაოებში ცვლილება. შემსრულებელმა უნდა წარადგინოს მოთხოვნილი ცვლილებების გათვალისწინებით  განახლებული შეთავაზება სამუშაოების გაგრძელებამდე. კონტრაქტორმა უნდა წარადგინოს დეტალური ხარჯთაღრიცხვა მასალების,  მუშახელის ხელფასებისა და სხვა დამატებით ხარჯების ჩათვლთ, ასევე განახლებული გეგმა-გრაფიკი. დამკვეთმა წერილობით უნდა დაადასტუროს შეთავაზება სამუშაოების განხორციელებამდე.

დამკვეთის მხრიდან წინასწარი წერილობითი დასტურის გარეშე  მსგავსი სამუშაოების ინვოისების წარდგენა მიუღებელია.

საპროექტო დოკუმენტაციაშია/დიზაინში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილებები უნდა დაადასტუროს ორივე მხარემ.

ნიმუშების დადასტურება

დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს მოწყობილობების და მასალების ნიმუშების წარდგენა, რომელთა გამოყენება დაგეგმილია სამუშაო პროცესში შემსრულებლის მხრიდან. დამკვეთი მოახდენს მათ დადასტურებს გამოყენებამდე. კონტრაქტორი დაფარავს ნიმუშების წარდგენასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

პროექტით გაუთვალისწინებელი სამუშაოები

ისეთი სამუშაოების მოცულობა (მასალა/სამუშაოები), რომელიც არ არის განსაზღვრული ხელშეკრულებით, წინასწარ შეთანხმდება მხარეებს შორის წერილობით.  ანგარიშსწორება განხორციელდება ხელშეკრულების დანართი 2 -ით განსაზღვრულ ერთეული ფასების შესაბამისად.

# სამუშაოების შესრულების გარანტია, საგარანტიო პირობების შესრულების ვალდებულება/გარანტია

14.1. პრეტენდენტი წარმოადგენს გარანტიას ხელმოწერილ კონტრაქტთან ერთად კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების გარანტიას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10% -ის ოდენობით, მათ შორის კონტრაქტის დამატება ცვლილებით განსაზღვრული თანხის გათვალისწინებით.

14.2. დამკვეთი გამოითხოვს გარანტიით გათვალისწინებული თანხის ანაზღაურებას კონტრაქტორის მხრიდან კონტრაქტის პირობების დარღვევისა და მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

14.3. შესრულების გარანტია გაცემული უნდა იქნას ბანკის ან სადაზღვევო კომპანიის მიერ, კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვალუტაში.

14.4. საგარანტიო დოკუმენტის წარდგენამდე არ განხორციელდება არანაირი თანხის ანაზღაურება კონტრაქტორის სასარგებლოდ. გარანტია ძალაში იქნება ორმხრივად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების  აქტის გაფორმების თარიღამდე.

14.5. გარანტიის გამცემი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს გარანტიით გათვალისწინებული თანხის გაცემას დამკვეთის სასარგებლოდ შეფერხების გარეშე. თანხის მოთხოვნამდე, პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში დამკვეთი წინასწარ წერილობითი სახით აცნობებს კონტრაქტორს მისი მოთხოვნის შესახებ და პრეტენზიის საფუძველს.

14.6 შესრულების გარანტია ძალაში იქნება საგარანტიო პირობების გარანტიის დამკვეთისთვის წარდგენის თარიღიდან  საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 დღის მანძილზე სრული თანხის ოდენობაზე,

სამუშაოების შესრულების გარანტია,

შესრულების გარანტია გაცემული უნდა იქნას ბანკის ან სადაზღვევო კომპანიის მიერ, კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვალუტაში.

საგარანტიო პირობების შესრულების ვალდებულება/გარანტია

შერჩეული ვალდებულია გარანტიის სახით კლიენტს წარუდგინოს 500 000 ()ლარის ოდენობის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტია, რომელიც მოქმედი იქნება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის თარიღიდან 12 თვის  განმავლობაში, რომელსაც კლიენტი გამოიყენებს მაშინ, თუ კონტრაქტორი არ უზრუნველყოფს საგარატიო ვადის განამვლობაში გამოვლენილი, აღმოჩენილი ნაკლის/წუნის აღმოფხვრას. საბანკო გარანტია უნდა დაუბრუნდეს კონტრაქტორს აღნიშნული ვადის გასვლისთანავე.  საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იქნეს საერაშორისოდ აღიარებული საბანკო ინსტუტის იერ, რომელიც მისაღები იქნება კლიენტისთვის.

# დოკუმენტაცია და კონფიდენციალურობა

ყველა ნახაზი და ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც მომზადდება მიმდინარე ტენდერით გათვალისწინებული პროექტის ფარგლებში წარმოადგენს დამკვეთის საკუთრებას. მათი გამოყენება, შეცვლა ან მესამე მხარისთვის გადაცემა დამკვეთის თანხმობის გარეშე დაუშვებელია.

პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალის განსაზღვრა მოხდება  მხარეებს შორის წინასწარ შეთანხმების საფუძველზე.

მიმდინარე ტენდერის და პროექტის განხორციელების პროცესში გამოყენებული ყველა დოკუმენტაცია და გაცემული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური. კონტრაქტორი და მისი  ნებისმიერი ქვეკონტრაქტორი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ვალდებულები არიან დაიცვან კონფიდენციალურობა.

# დამატებითი მოთხოვნები

ტენდერში მონაწილემ  უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია და ქვემო ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია  დამატებითი მოთხოვნის საფუძველზე

- განახლებული ამონაწერი რეესტრიდან

- ვალიდური სერტიფიკატები/ლიცენზიები (ასეთის, არსებობის შემთხვევაში)

- სრული საბანკო რეკვიზიტები

- კომპანიას არ უნდა გააჩნდეს დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ

- ბოლო 5 წლის მანძილზე სასამართლო დავების არსებობის შემთხვევაში, კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს დამატებითი ინფორმაცია

- პარტნიორების ჩამონათვალი

- რეკომენდაციები

დამკვეთი უფლებამოსილია მოახდინოს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია თუ:

- პრეტენდენტი ირიცხება მოვალეთა რეესტრში;

- პრეტენდენტის ქონებაზე რეგისტრირებულია საგადასახადო ან სხგვაგვარი გირავნობა/იპოთეკა/შეზღუდვა;

- მიმდინარეობს პრეტენდენტის რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;

- სატენდერო განაცხადით მოთხოვნილი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია:

- სრულად არ იქნება წარმოდგენილი;

- არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს;

- არ შეესაბამება სინამდვილეს;

- ყალბია.

- არსებობს სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც შეუძლებელს ხდის პრეტენდენტის შემდგომ მონაწილეობას ტენდერში.

დანართი №1 დამატებითი ინფორმაცია/მონაცემები

ზოგადი ინფორმაცია კომპანიის გუნდის შესახებ:

| ფუნქცია მოვალეობა | განათლება | გამოცდილება წლები (ტენდერში მონაწილე კომპანიასთან თანამშრომლობის) | ზოგადი გამოცდილება მსგავსი სამუშაოების შესრულების | მუდმივი თანამშრომელი /კონტრაქტორი (პროექტების მიხედვით) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

პროექტში გათვალისწინებული პერსონალი

| ფუნქცია მოვალეობა | განათლება | გამოცდილება წლები (ტენდერში მონაწილე კომპანიასთან თანამშრომლობის) | ზოგადი გამოცდილება მსგავსი სამუშაოების შესრულების | სამუშაობის შესრსულებისას პასუხისმგებელი |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ტექნიკური აღჭურვილობა/ მანქანა მექანიზმები/ტექნიკა

| ტექნიკის დასახელება/ ზოგადი აღწერა | წარმოების წელი | ბრენდი | ქვეკონტრაქტორი (არსებობის შემთხვევაში) | კომპანიის საკუთრება დიახ / არა |
| --- | --- | --- | --- | --- |

დანართი №2  ფინანსური მონაცემები მონაწილე კომპანიის შესახებ

წლიური ბრუნვა ბოლო ხუთი წლის:

| პერიოდი | წელი - 1 | წელი - 2 | წელი -3 | წელი-4 | წელი - 5 | სულ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ლარი |  |  |  |  |  |  |

დამატებითი მოთხოვნის საფუძველზე, გთხოვთ წარმოადგინოთ ბოლო ხუთი წლის ბალანსი

დანართი №3  გამოცდილება, შესრულებული და მიმდინარე სამუშაოების ჩამონათვალი

| პერიოდი | დამკვეთი | პროექტის დასახელება | ზოგადი აღწერა | სამუშაოების ღირებულება | მიმდინარე სტატუსი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |