თბილისიმარათონი 2026

მოხალისეების მოზიდვა:

⮚	მოხალისეობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება ორგანიზაციის შიდა ქსელში, სხვადასხვა უნივერსიტეტში და მოხალისეობრივ ორგანიზაციებში;

⮚	მოხალისეების სამუშაო აღწერილობის შემუშავება, პოზიციების განსაზღვრა;

⮚	მოხალისეების რეგისტრაციის პროცესის მონიტორინგი.

რეკრუტირება/ გასაუბრება:

⮚	არჩეულ მოხალისეებთან კომუნიკაცია;

⮚	მოხალისეებთან გასაუბრება და შერჩევა;

⮚	მოხალისეების პოზიციებზე გადანაწილება.

მოხალისეების გადამზადება:

⮚	მოხალისეებისთვის ზოგადი ტრენინგის ჩატარება;

⮚	მოხალისეებისთვის ფუნქცია მოვალეობების გაცნობა და ფუნქციური გადამზადება;

⮚	მოხალისეებისთვის კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე ტრენინგის ჩატარება;

⮚	“SWAT” ჯგუფის ფორმირება  და გადამზადება.

მოსამზადებელ პერიოდში და გარბენის დღეს მოხალისეებმა  და სააგენტოს/ორგანიზაციის წევრებმა უნდა უზრუნველყონ შემდეგი:

●	Starter Bag - ების ჩალაგება და დახარისხება;

●	ნომრების გაცემის პუნქტის მართვა, კოორდინაცია (3-4 დღე, თბილისიმარათონამდე).

ღონისძიების მსვლელობისას მოხალისეების მენეჯმენტი უნდა მოიცავდეს კერძოდ:

●	დარჩენილი ნომრების გაცემას (10კმ, 21კმ + ბავშვების გარბენის ნომრები, 2 დისტანცია);

●	სტარტის და ფინიშის ხაზის მოწყობაში მონაწილეობას;

●	ბავშვთა გარბენის კოორდინირებას (ნომრების გაცემა/ინსტრუქცია);

●	ბარგის ჩაბარების კოორდინირებას;

●	მედლების კოორდინაციას და ფინიშერებისთვის გადაცემას;

●	Refreshment point - ების კოორდინირებას (პუნქტის მოწყობა, წყლის და ბანანის დაჭრა, დალაგება/ალაგება);

●	დაჯილდოების ცერემონიის კოორდინირებას (საჩუქრების ჩალაგება-გადანაწილება, სცენასთან განთავსება);

●	ტრასის მოხალისეების მენეჯმენტს (მორბენლების მონიტორინგი და მიმართულების მიცემა/საჭიროებისამებრ დახმარება);

●	ინვენტარის დალაგება/ალაგება.

სპონსორების კუთხის სრული კოორდინაცია, რომელიც მოიცავს თბილისიმარათონის დღეს და წინა მოსამზადებელ დღეს სპონსორებთან კომუნიკაციას და თითოეული კომპანიის ინვენტარის ან პროდუქციის სწორად განთავსებას წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე.

მოხალისეთა რაოდენობა:

●	Starter Bag - ის აწყობა/გამზადება და ნომრების გაცემა (22, 23, 24, 25, 26 სექტემბერი - საჭიროებისამებრ) 30-40 მოხალისე;

●	თბილისიმარათონის დღეს (27 სექტემბერი)170-200 მოხალისე.