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1. სამუშაოს აღწერა
ტენდერის მიზანია შეირჩეს კვალიფიციური კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს ობიექტის გარე ფასადის გალესვას მიუნხენის მეთოდით, სრულად და ხარისხიანად, ტექნოლოგიური მოთხოვნების, უსაფრთხოების წესებისა და დამკვეთის მიერ განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. სამუშაო მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
1. ზედაპირის დათვალიერება, დაზიანებული ადგილების იდენტიფიცირება და ძველი, სუსტი ფენების მოხსნა
1. ბზარებისა და დაზიანებული ადგილების შეკეთება შესაბამისი სარემონტო მასალით
1. ზედაპირის დაგრუნტვა (პრაიმერი)
1. არმირების ფენის მოწყობა მინაბოჭკოვანი ბადით
1. მიუნხენის ტიპის დეკორატიული ბათქაშის მოწყობა, ერთგვაროვანი ფაქტურით
1. შეღებვა წინასწარ შერჩეული, ფასადის საღებავით.
1. სამუშაო ზონის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1. დასრულებული სამუშაოს ჩაბარება გარანტიით
2. ტექნიკური მოთხოვნები
1. ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, მყარი, სუფთა და მტვრისგან თავისუფალი; მოხსნილი უნდა იყოს ყველა სუსტი, ჩამოშლადი ან დაბზარული ფენა.
1. არმირების ბადე — ფასადისთვის განკუთვნილი მინაბოჭკოვანი, სიმკვრივით არანაკლებ 145–160 გ/მ², გადაბმით არანაკლებ 10 სმ-ისა; კუთხეები და ღიობები დამატებით უნდა გამაგრდეს; ბადე სრულად უნდა ჩაიძიროს წებოცემენტურ ფენაში.
1. პრაიმერი უნდა შეესაბამებოდეს დეკორატიული ბათქაშის მწარმოებლის რეკომენდაციას; დაცული უნდა იყოს შრობის დრო და ტემპერატურული რეჟიმი.
1. დეკორატიული ბათქაში — მიუნხენის/Munich ტიპის ფაქტურა; მარცვლის ზომა და ფერი შეთანხმდება დამკვეთთან; მასალა უნდა იყოს ყინვაგამძლე, ტენმედეგი და გარე პირობებისთვის განკუთვნილი; სამუშაო შესრულდეს უწყვეტად, გადაბმის ხაზების, ლაქებისა და ფერის სხვაობის გარეშე.
1. ფანჯრები, ვიტრაჟები, ალუმინის პროფილები, აბრები და სხვა ელემენტები დაცული უნდა იყოს დამცავი მასალით მთელი სამუშაოს განმავლობაში.
1. სამუშაო არ დაიშვება ძლიერი ქარის, წვიმის, თოვლის, ყინვის ან პირდაპირი ძლიერი მზის პირობებში, თუ მასალის მწარმოებლის ინსტრუქცია ამას კრძალავს.
3. მასალების მოთხოვნები
	მასალა
	მოთხოვნა

	წებოცემენტი / არმირების ნარევი
	გარე ფასადისთვის განკუთვნილი, სერტიფიცირებული

	მინაბოჭკოვანი ბადე
	ფასადური, ტუტეგამძლე, მინ. 145–160 გ/მ²

	პრაიმერი
	თავსებადი დეკორატიულ ბათქაშთან

	საღებავი
	ფასადის, სილიკონიანი

	დეკორატიული ბათქაში
	მიუნხენის ფაქტურისთვის განკუთვნილი, გარე გამოყენების

	კუთხის პროფილები
	PVC ან ალუმინის, ბადით

	დამცავი მასალები
	ფანჯრების, ვიტრაჟებისა და სხვა ელემენტების დასაცავად



მასალას თან უნდა ახლდეს: ტექნიკური პასპორტი, ხარისხის სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), გამოყენების ინსტრუქცია, გარანტიის პირობები და ფერის კატალოგი ან ნიმუში.
4. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
	მოთხოვნა
	აღწერა

	გამოცდილება
	მინიმუმ 5 წელი ფასადის სამუშაოებში

	მსგავსი პროექტები
	ბოლო 5 წელში შესრულებული არანაკლებ 3 მსგავსი პროექტი

	პერსონალი
	კვალიფიციური მუშა-ხელოსნები და სამუშაოს ხელმძღვანელი

	ტექნიკური რესურსი
	ხარაჩოები, ხელსაწყოები, უსაფრთხოების აღჭურვილობა

	იურიდიული სტატუსი
	რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან ინდ. მეწარმე

	საგადასახადო წესრიგი
	მოქმედი საგადასახადო რეგისტრაცია


5. მოსაწოდებელი დოკუმენტაცია — შესავსები ჩეკლისტი
მონაწილემ შეთავაზებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა დოკუმენტი. სვეტი „წარმოდგენილია“ ივსება მონაწილის მიერ (კი / არა).
	N
	დოკუმენტი
	სტატუსი
	წარმოდგენილია

	1
	კომპანიის რეკვიზიტები და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
	აუცილებელი
	

	2
	კომპანიის მოკლე აღწერა და გამოცდილება (მუხლი 4)
	აუცილებელი
	

	3
	სამუშაო ჯგუფისა და ტექნიკური რესურსის აღწერა
	აუცილებელი
	

	4
	ტექნიკური ხედვა და სამუშაოების მეთოდოლოგია
	აუცილებელი
	

	5
	გამოყენებული მასალების ჩამონათვალი + ტექნიკური პასპორტები
	აუცილებელი
	

	6
	ხარისხის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
	სასურველია
	

	7
	ფერის კატალოგი ან ნიმუში
	სასურველია
	

	8
	სამუშაოთა გრაფიკი (მუხლი 7)
	აუცილებელი
	

	9
	ფასთა შეთავაზება (მუხლი 6)
	აუცილებელი
	

	10
	გარანტიის წერილი, მინ. 5 წელი (მუხლი 8)
	აუცილებელი
	

	11
	დღგ-ს გადამხდელის სტატუსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
	აუცილებელი
	

	12
	მინიმუმ 2 რეკომენდაცია ან დამკვეთის საკონტაქტო ინფორმაცია
	სასურველია
	

	13
	ფოტოები ადრე შესრულებული პროექტებიდან
	სასურველია
	

	14
	შრომის უსაფრთხოების პასუხისმგებელი პირის ინფორმაცია
	სასურველია
	

	15
	დაზღვევის პოლისი
	სასურველია
	

	16
	საკონტაქტო პირი (სახელი, ტელეფონი, ელფოსტა)
	აუცილებელი
	


6. ფასთა შეთავაზების ფორმა
მონაწილემ უნდა შეავსოს ქვემოთ მოცემული ცხრილის თეთრი უჯრები (რაოდენობა, ერთეულის ფასი, ჯამი).
	N
	სამუშაოს დასახელება
	ერთეული
	რაოდენობა
	ერთეულის ფასი
	ჯამი

	1
	ზედაპირის მომზადება
	მ²
	
	
	

	2
	დაზიანებული ადგილების შეკეთება
	მ² / გრძ.მ
	
	
	

	3
	არმირების ფენა ბადით
	მ²
	
	
	

	4
	პრაიმერის დატანა
	მ²
	
	
	

	5
	მიუნხენის დეკორატიული ბათქაში
	მ²
	
	
	

	6
	კუთხეები და ღიობების გამაგრება
	გრძ.მ
	
	
	

	7
	ხარაჩო / ამწე პლატფორმა
	კომპლ.
	
	
	

	8
	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
	კომპლ.
	
	
	

	
	სულ დღგ-ს გარეშე
	
	
	
	

	
	დღგ 18%
	
	
	
	

	
	სულ დღგ-ს ჩათვლით
	
	
	
	


ფასში უნდა შედიოდეს: სამუშაო ძალა, მასალები, ტრანსპორტირება, ხელსაწყო-ტექნიკა, ხარაჩოები, უსაფრთხოების საშუალებები, ნარჩენების გატანა და ყველა პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯი.
7. სამუშაოთა გრაფიკი
მონაწილემ უნდა შეავსოს კონკრეტული თარიღები/ვადები.
	ეტაპი
	ვადა

	დაწყების თარიღი
	

	ზედაპირის მომზადების ვადა
	

	არმირების სამუშაოების ვადა
	

	პრაიმერისა და დეკორატიული ფენის ვადა
	

	დასუფთავებისა და ჩაბარების ვადა
	


8. გარანტია
	ნაწილი
	მინიმალური გარანტია

	შესრულებული სამუშაო
	მინ. 5 წელი

	დეკორატიული ბათქაში
	მინ. 5 წელი

	არმირების ფენა
	მინ. 5 წელი


გარანტია მოიცავს დეფექტების გამოსწორებას, თუ გამოწვეულია არასწორი სამუშაოთი ან უხარისხო მასალით. გარანტია არ ვრცელდება მესამე პირის ზემოქმედებით, კონსტრუქციული დეფორმაციით, სტიქიით ან დამკვეთის/მოიჯარის არასწორი ჩარევით გამოწვეულ დაზიანებებზე.
9. გადახდის რეკომენდებული პირობები
	ეტაპი
	გადახდა

	ავანსი ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ
	20%

	ზედაპირის მომზადებისა და არმირების დასრულების შემდეგ
	30%

	დეკორატიული ფენის 50%-ის დასრულების შემდეგ
	25%

	სამუშაოს სრულად დასრულებისა და ჩაბარების შემდეგ
	25%


10. შეფასების კრიტერიუმები და დამატებითი პირობები
1. გამარჯვებული შეირჩევა არა მხოლოდ ყველაზე დაბალი ფასით, არამედ ფასისა და ხარისხის თანაფარდობით.
1. დამკვეთს შეუძლია მოითხოვოს მასალის ნიმუში ან საცდელი მონაკვეთის შესრულება; ფერსა და ფაქტურას საბოლოოდ ამტკიცებს დამკვეთი.
1. დამკვეთი იტოვებს უფლებას: მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია; აწარმოოს მოლაპარაკება შერჩეულ მონაწილეებთან; უარი თქვას ნებისმიერ შეთავაზებაზე დასაბუთების გარეშე; არ გამოავლინოს გამარჯვებული, თუ არცერთი შეთავაზება არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.
11. საკონტაქტო პირი მონაწილისგან
სახელი, გვარი: ___________________________
პოზიცია: ___________________________
ტელეფონი: ___________________________
ელფოსტა: ___________________________
