ძვირფასო ტენდერის მონაწილეებო,
მოხარული ვართ მოგიწვიოთ მონაწილეობისთვის ტენდერში, რომელიც ეხება ჩვენი ახალი KIKO MILANO-ს საცალო მაღაზიის სარემონტო-სამშენებლო და მოწყობის (Fit-Out) სამუშაოებს. მაღაზია განთავსდება მისამართზე: საქართველო, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №19.
მაღაზიის გახსნა დაგეგმილია 2026 წლის 26 სექტემბერს აღნიშნული ვადის უზრუნველსაყოფად, ობიექტი სრულად დასრულებული და გადაცემული უნდა იყოს ბრენდის გუნდს არაუგვიანეს 2026 წლის 15 სექტემბრისა.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ბმულით ხელმისაწვდომ ყველა დოკუმენტსა და თანდართულ ფაილებს.იხილეთ ლინკს სადაც ნახახზებია
https://we.tl/t-qO0KhO8ubXz8xMhn
 ასევე, გთხოვთ 2026 წლის 03 აგვისტოს ჩათვლით მოგვაწოდოთ:
· ტექნიკური შენიშვნები და განმარტებითი კითხვები (არსებობის შემთხვევაში);
· კომერციული წინადადება ინგლისურ ენაზე.
პროექტის მკაცრი გრაფიკიდან გამომდინარე, დადგენილი ვადების დაცვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.
პროექტის ძირითადი მოთხოვნები
ტექნიკური კატალოგი
გენერალურმა კონტრაქტორმა დეტალურად უნდა შეისწავლოს წარმოდგენილი ტექნიკური კატალოგი და სრულად გაიაზროს ინსტალაციისა და მაღაზიის მოწყობის (Shopfitting) ყველა მოთხოვნა.
თუ რომელიმე ინფორმაცია საჭიროებს დამატებით განმარტებას, გთხოვთ შესაბამისი კითხვები დასვათ ტენდერის ეტაპზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული პროექტის განხორციელების პროცესში შესაძლო შეფერხებები.
პროექტის გრაფიკი
გთხოვთ წარმოადგინოთ დეტალური სამუშაო გეგმა, რომელიც უნდა მოიცავდეს:
· ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების ეტაპებს;
· საკვანძო შუალედურ ვადებს (Milestones);
· დასრულების თარიღებს.
გრაფიკმა უნდა უზრუნველყოს სამშენებლო პროცესების, ინსპექტირების, მასალების მიწოდებისა და მაღაზიის გახსნის საერთო კალენდრის ეფექტიანი კოორდინაცია.
მასალების მიწოდების გრაფიკი
გთხოვთ მიუთითოთ ობიექტზე მიწოდების საჭირო თარიღები ყველა ძირითადი მასალისა და მოწყობილობისთვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება:
· იატაკის ფილები;
· ავეჯი;
· სანათები;
· აუდიო/ვიდეო და მულტიმედიური მოწყობილობები.
აღნიშნული ინფორმაცია აუცილებელია საერთაშორისო შესყიდვებისა და ლოგისტიკური პროცესების ეფექტიანი დაგეგმვისთვის.
ტექნიკური შეხვედრები და პროექტის კომუნიკაცია
· ბრენდის პარტნიორის წარმომადგენელი ეწვევა ობიექტს გენერალური კონტრაქტორის ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ და ავეჯის მონტაჟის დაწყებამდე, თუ პროექტის მიმდინარეობისას უფრო ადრე ჩართვა არ გახდება საჭირო.
· გენერალურმა კონტრაქტორმა ყოველკვირეულად უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების პროგრესის ანგარიში, ფოტომასალასთან ერთად, რათა მოხდეს სამუშაოების მიმდინარეობის მონიტორინგი და დამტკიცებულ გრაფიკთან შესაბამისობის კონტროლი.
კომპანიის მიერ მოწოდებული მასალები
ჩვენი კომპანიის მიერ უზრუნველყოფილი იქნება:
· მხოლოდ სავაჭრო დარბაზის განათების სანათები. საწყობის, დამხმარე (Back of House) სივრცეების, ავარიული განათებისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების განათების მიწოდება ეკისრება გენერალურ კონტრაქტორს.
· მხოლოდ სავაჭრო დარბაზის იატაკის ფილები. საწყობის, დამხმარე ზონებისა და სანიტარული კვანძების იატაკის მასალებს ადგილობრივად უზრუნველყოფს გენერალური კონტრაქტორი.
· სავაჭრო სივრცის ავეჯი.
· სავაჭრო სივრცის აქსესუარები.
· ბრენდის ლოგოები და გარე/შიდა ნიშნულები (Signage) — მონტაჟს უზრუნველყოფს გენერალური კონტრაქტორი.
· მულტიმედიური მოწყობილობები (ტელევიზორები, აუდიო სისტემა და ვიტრინის LED ეკრანი) — მონტაჟს უზრუნველყოფს გენერალური კონტრაქტორი.
· ქურდობის საწინააღმდეგო სისტემა (EAS), რომლის მიწოდებასა და მონტაჟს განახორციელებს ჩვენს მიერ დანიშნული სპეციალიზებული კონტრაქტორი.
სამუშაოების მოცულობა — გენერალური კონტრაქტორი
გენერალური კონტრაქტორი სრულად იქნება პასუხისმგებელი ყველა დემონტაჟის, სამშენებლო, საინჟინრო (MEP), მოსაპირკეთებელი და მაღაზიის მოწყობის სამუშაოზე, მათ შორის:
· არსებული ფართის დემონტაჟი შენობის კონსტრუქციული მდგრადობის სრული დაცვით;
· საჭიროების შემთხვევაში პერიმეტრზე MDF-ის გამაგრებითი ელემენტების მონტაჟი დამტკიცებული ნახაზების შესაბამისად;
· სრული ელექტრო სისტემის მოწყობა, დატვირთვების გაანგარიშებითა და ბრენდის ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობით;
· HVAC სისტემის პროექტირება და მონტაჟი ბრენდის სტანდარტების შესაბამისად. ჰაერგამანაწილებლების (Diffusers) განლაგება და ყველა ხილული HVAC ელემენტი წინასწარ უნდა შეთანხმდეს ბრენდის პარტნიორთან;
· არსებული HVAC სისტემის ტექნიკური შეფასება. მიუხედავად იმისა, რომ სისტემა ამჟამად არ ფუნქციონირებს, კონტრაქტორს შეუძლია წარმოადგინოს მისი აღდგენის წინადადება, თუ ეს ტექნიკურად შესაძლებელი და ეკონომიკურად მიზანშეწონილია. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სარდაფში არსებული საწყობისა და ყველა დამხმარე სივრცის ვენტილაციასა და ტემპერატურის კონტროლს, ობის, ჭარბი ტენიანობისა და პროდუქციის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად;
· ხანძრის აღმოჩენისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის სრული პროექტირება და მონტაჟი, მათ შორის კვამლის დეტექტორები, ავარიული განათება, ევაკუაციის მანიშნებლები და სიცოცხლის უსაფრთხოების ყველა სხვა აუცილებელი სისტემა, საქართველოს კანონმდებლობისა და ბრენდის მოთხოვნების შესაბამისად;
· ყველა სანათის მონტაჟი. ჩვენი კომპანიის მიერ მოწოდებული სავაჭრო დარბაზის განათება უნდა დაამონტაჟოს კონტრაქტორმა, ხოლო დამხმარე სივრცეების განათება უნდა შეიძინოს და დაამონტაჟოს ადგილობრივად, მოქმედი საქართველოს რეგულაციების შესაბამისად;
· უსაფრთხოების სისტემების კოორდინაცია, მათ შორის EAS, შეღწევის საწინააღმდეგო სიგნალიზაცია (Intrusion Alarm) და CCTV სისტემები, ჩვენს მიერ დანიშნულ მომწოდებლებთან სრული კოორდინაციით;
· ავეჯისა და მულტიმედიური მოწყობილობების აწყობა და მონტაჟი;
· თაბაშირ-მუყაოს (Gypsum Board) სამუშაოები;
· სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;
· ვინილის გრაფიკისა და ინტერიერის კედლის გრაფიკული ელემენტების მონტაჟი;
· ვიტრინისა და ფასადის მოწყობა;
· სარკეების მონტაჟი;
· კარების მონტაჟი;
· მაღაზიის სრულყოფილად ჩასაბარებლად აუცილებელი ყველა დარჩენილი Shopfitting სამუშაოს შესრულება.
სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დასუფთავება
გენერალურმა კონტრაქტორმა სამშენებლო სამუშაოების დასრულებისთანავე და საქონლის მაღაზიაში შეტანამდე უნდა უზრუნველყოს ობიექტის სრული პროფესიული დასუფთავება.
თუ ტენდერის პროცესში დაგჭირდებათ დამატებითი ინფორმაცია ან განმარტება, გთხოვთ, ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ.
გმადლობთ ინტერესისთვის. მოუთმენლად ველით თქვენს ტექნიკურ და კომერციულ წინადადებას.
პატივისცემით,

Dear Predendents,
We are pleased to invite you to participate in the tender process for the fit-out of our new KIKO MILANO retail store, which will be located at 19 Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia.
The planned store opening date is 26 September 2026. To meet this target, the completed store must be handed over to the Brand Team by 15 September 2026.
Please carefully review all documents available via the provided link and the attached files. 
https://we.tl/t-qO0KhO8ubXz8xMhn
We kindly ask you to submit your technical comments clarifications (if any), and commercial proposal (in English),  no later than 03 August 2026, as the project timeline is tight and timely execution is critical.
To ensure a common understanding of the project requirements, please take note of the following key points.
Technical Catalogue
The Construction Contractor is expected to thoroughly review the provided Technical Catalogue and ensure a complete understanding of all installation and shopfitting requirements.
Should any information require clarification, please raise your questions during the tender stage to avoid delays during project execution.
Project Schedule
Please provide a comprehensive project plan, including all major construction activities, milestones, and completion dates. The schedule should enable proper coordination of construction works, inspections, material deliveries, and the overall store opening timeline.
Material Delivery Schedule
Please indicate the required on-site delivery dates for all major materials and equipment, including but not limited to:
1. Floor tiles
1. Furniture
1. Lighting fixtures
1. Audio/Video and multimedia equipment
This information is essential for coordinating international procurement and logistics.
Technical Meetings & Project Communication
1. A representative of the Brand Partner will visit the site after completion of the General Contractor's construction works and prior to the commencement of furniture installation, unless earlier support is requested.
1. The General Contractor shall submit weekly progress reports, including photographs, to monitor construction progress and ensure compliance with the approved project schedule.
Material Supply
For clarity, the following materials will be supplied by our company:
1. Sales area lighting fixtures only. Lighting for the warehouse, back-of-house areas, emergency lighting, and life safety lighting shall be supplied by the General Contractor.
1. Floor tiles for the sales area only. Flooring for the stockroom, back-of-house areas, and toilet facilities shall be supplied locally by the General Contractor.
1. Sales area furniture.
1. Sales area accessories.
1. Brand logos and signage (installation by the General Contractor).
1. Multimedia equipment, including TVs, sound system, and LED display for the shop window (installation by the General Contractor).
1. Anti-theft system, which will be supplied and installed by our appointed specialist contractor.
Scope of Works – General Contractor
The General Contractor shall be fully responsible for all demolition, construction, MEP, finishing, and shopfitting works required for the successful completion of the project, including but not limited to:
1. Demolition of the existing premises while ensuring the structural integrity of the building is maintained.
1. Installation of perimeter MDF reinforcement where required, in accordance with the approved drawings.
1. Complete electrical installation, including load calculations and compliance with Brand requirements.
1. HVAC design and installation in accordance with Brand standards. Diffuser layouts and visible HVAC elements shall be approved by the Brand Partner prior to installation.
1. Assessment of the existing HVAC system. Although currently non-operational, the Contractor may propose rehabilitation if technically feasible and commercially reasonable. Particular attention shall be paid to ensuring adequate ventilation and temperature control within the basement stockroom and all back-of-house areas to prevent mould, excessive humidity, and potential damage to products.
1. Design and installation of the complete fire detection and fire protection system, including smoke detectors, emergency lighting, exit signage, and all other life safety requirements, in compliance with Georgian legislation and Brand standards.
1. Installation of all lighting fixtures. The sales area lighting supplied by our company shall be installed by the Contractor, while all back-of-house lighting shall be supplied and installed locally in accordance with applicable Georgian regulations.
1. Coordination of security-related systems, including Anti-Theft (EAS), Intrusion Alarm, and CCTV installations, ensuring proper coordination with our appointed suppliers.
1. Assembly and installation of furniture and multimedia equipment.
1. Gypsum board works.
1. Painting and finishing works.
1. Installation of vinyl graphics and interior wall graphics.
1. Shopfront and shop window installation.
1. Mirror installation.
1. Door installation.
1. Completion of all remaining shopfitting works necessary for successful handover of the store.
Post-Construction Cleaning
The General Contractor shall carry out a complete professional cleaning of the premises immediately upon completion of construction works and prior to the delivery of merchandise to the store.
Should you require any additional information or clarification during the tender process, please do not hesitate to contact us.
We appreciate your interest and look forward to receiving your proposal.
Kind regards,

