Согласовано:

Руководитель проекта

«Ремонт и модернизация сгустителя №3»

________________ Иван Соболев

«______»_ ______________2026 г.

Утверждаю:

Заместитель управляющего директора по производственным проектам RMG

____________ Александр Патракеев

«______»_______________2026 г.

Техническое задание

на ремонт существующего сгустителя проекта:

P26-28 Repair and modernization of the thickener №3

Заказчик работ: АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов: п. Казрети, Болнисский р-н

Объем работ:

- Выполнение ремонта железобетонной конструкции чаши действующего радиального сгустителя П-18 №3 в соответствии с рекомендациями (пункт 7) приложения 1 «Обследование технического состояния»:

- демонтаж рельса по верхнему обрезу стены и демонтаж стяжки сгустителя, выполнить торкретирование данной части стены;

- гидроструйная очистка наружной, внутренней поверхности чаши и водоотводящего желоба на площади 900 м2 (п.7.1.1 приложения 1);

- чистовая очистка наружной и внутренней поверхности чаши, водоотводящего желоба от кислотоупорного покрытия в объеме 900 м2;

- очистка от коррозии арматурных стержней и обработка преобразователем ржавчины в общем объеме 300 м2;

- обработка трещин на стенах с наружной и внутренней стороны чаши – 60 м;

- восстановление защитного слоя на глубину 30 мм и оштукатуривание в местах ремонта арматурных стержней (п.7.1.2 приложения 1) в объеме – 300 м2;

- восстановление поврежденной поверхности бетоном – 45 м2;

- демонтаж стяжки по верхней поверхности ходовой площадки с последующим его восстановлением кислотостойким бетоном в полном объеме 94 м2 с учетом уклона;

- оштукатуривание нижней части ходовой площадки в объеме 94 м2;

- восстановить сливные отверстия желоба;

- восстановить 4 (четыре) дренажных стальных патрубка длиной 1 метр каждый с обеспечением герметичности.

- восстановление внутренней поверхности чаши и водоотводящего желоба кислотоупорным химически стойким составом с добавлением жидкого стекла. Объем работ - 1320 м2.

- Выполнение демонтажных работ:

- демонтаж двух участков железобетонной переходной площадки сгустителя размерами 3,2×1,5×0,4 метров. Общий объем ≈ 4 м3;

- демонтаж цилиндрической части опорной головки привода сгустителя размерами Ø0,8×2,3 метров, объем 4,7 м3.

- Ручной вынос мусора на расстояние 200 метров от места проведения работ и складирование на территории ОФ Маднеули.

Работы по ремонту железобетонной конструкции чаши сгустителя должны выполняться в два этапа:

- Демонтажные работы и ремонт наружной поверхности сгустителя – с ноября 2026 года.

- Ремонт внутренней части чаши сгустителя – ориентировочно март 2027 года.

Для работ при температуре окружающего воздуха ниже +5°С предусмотреть необходимое количество нагревателей, полог для укрытия чаши сгустителя от осадков и поддержания температуры.

Ответственность Заказчика:

- Передача земельного участка, ЖБ площадок.

- Точки подключения электроэнергии.

Требования к Исполнителю:

- Наличие опыта аналогичных работ. Предоставить референс-лист.

- Исполнитель выполняет работу собственными материалами, механизмами и инструментами. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.

- В коммерческом предложении указать сроки (график работ) и стоимость отдельно по каждому виду работ.

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ.